2015年9月全国计算机等级考试

## 长沙商贸旅游职业技术学院考点组考工作方案

2015年9月全国计算机等级考试定于2015年9月19（星期六）和9月20日（星期天）举行，为做好组考工作，根据教育部考试中心和湖南省教育考试院的有关规定，结合我院考点实际，特制定本工作方案。

一、机构设置

（一）领导小组及职责

1、顾问： 王小平

2、组长（主考）：刘国华

职  责：全面负责考点工作

3、常务副组长（副主考）：陈涛

4、副组长（副主考）：贺华、徐庆良

职  责：（1）负责我院考点组考的指导工作；（2）负责试卷保密的组织工作；（3）负责确保正常供电等后勤保障工作；（4）负责考试的总巡考工作。

（二）考点办公室

考点办公室设砺能楼B101会议室，该机构的设置及职责如下：

1、机构设置

主任：崔德明

常务副主任：韩燕平

副主任：王鹏、周栋良、余求根、车文波、龙超、党伟华、李相其、刘杰

成  员：教务处及系部教学管理人员

2、工作职责

（1）在正、副主考的领导下，依据上级有关考务工作精神，制定并执行组考工作方案；

（2）全面负责考试报名；

（3）负责监督、检查各环节的试卷保密保卫工作；

（4）负责选聘考点监考人员、保密、保卫人员及其它考务工作人员，并负责所选聘人员的培训工作；

（5）负责对违纪舞弊事件的调查处理工作；

（6）负责与上级领导机构联系考务事宜。

3、考务办公室内设工作组、成员及职责：

（1）考务组

组  长：崔德明

副组长：龙超、韩燕平

成  员：刘晓寒 、唐曼红、尹梅  刘娟  吴云英

职  责：编制第43次全国计算机等级考试组考工作方案；打印准考证等一系类考试资料、发放准考证；选聘责任感强、工作认真细致的监考人员，并对监考人员和考务工作人员进行培训；负责候考区秩序的维护及考生抽签；组织全国计算机等级考试的接卷和送卷工作；准备组考工作所需物品。编制考试总结，准备上交考试院的各种材料与数据。

（2）宣传组

组  长：唐曼红

成  员：杜红玉  王秋香

职  责：制作横幅，并联系悬挂和回收事宜；制作全国计算机等级考试宣传栏，张贴标语，安置路标，拉好警戒线，通讯报道等。

（3）保密保卫组

组  长：刘杰、韩燕平

成  员：刘晓寒、袁文光及物业公司相关工作人员

职  责：负责试卷的接送；试卷保密室的安全保密工作；负责考点办公室值班，及时向上级考试机构汇报工作情况；

（4）后勤保障组

组 长：李相其

职 责：确保圭白路校区砺能楼机房正常供电（9月18日装考试系统，9月19日正式考试），并制定应急预案；负责考点环境的净化。

（5）技术维护组

组长：王  鹏

成员：现代技术教育中心自定

职责：考前的考试软件的安装、调试与维护；机房的管理与维护（机房机器标签张贴、凳子准备齐全）考试中数据收集、考试后数据统计、上报、刻录光盘

（6）巡考组：崔德明、龙超、韩燕平、周栋良、王鹏、党伟华

职责：负责检查监考人员的监考和到位情况；负责考试中违纪违规事件及突发事件的处理和考场秩序的维护；抽查考生的有效身份证件和准考证。

二、机试考务工作

（一）机试时间： 9月19、20（星期六、日）

（二）考务办公室：砺能楼（圭）B101会议室

（三）考场：砺能楼（圭）C座二楼公共机房

（四）考生候考、抽签区：砺能楼一楼多媒体A101教室

（五）工作环节及任务分解

1、考试当日上午8：20，候考区工作人员到位，组织考生抽取机试号；

2、考试当天上午8：20，考务组及监考人员在砺能楼B101会议室进行考前培训，会后到达考场，核对考生身份并组织考生入场；

3、考试过程中，监考老师须按照《全国计算机等级考试考务管理手册》第17页的机试监考工作要点及操作规程进行操作。

4、现代技术中心负责考试数据的收集、汇总、统计、上报、刻录。

三、考务用品的准备

（一）责任人：杜红玉

（二）考试用品清单

1、主考符号2个，副主考符号3个，监考符号20个、巡考人员符号5个，信封160个

2、草稿纸数叠（30页/叠）

3、口哨1个；抽签用品；签字笔10支、监考签到表、砺能楼一楼多媒体A101教室

钥匙。

4、考试机房门贴5张及封条5套

5、金属探测器12个。

6、考务办公室借用、杯子、茶叶等（请技术中心办公室支持）

四、工作日程：

| 时 间 | 项 目 | 地 点 | 内 容 | 参与部门与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月18日 | 接试卷 | 省教育考试院四楼保密室 | / | 刘晓寒、袁文光及保密员 |
| 9月19日 8：20 | 考前培训会议 | 砺能楼（圭）B101会议室 | 监考人员培训 | 监考、考务工作人员 |
| 9月20日 | 全国计算机等级考试 | 圭白路校区各考场 | / | 相关师生 |
| 9月21日 | 送试卷 | 省教育考试院 | / | 袁文光、刘晓寒 |

五、试卷保密室值班安排表

| 时 间 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月18日上午8：00至9月21日上午8：00 | 保卫处和物业公司指派 | 保密室、砺能楼门口 | 89758585 | 填写《巡逻记录》及试卷交接表 |

六、通讯方式

（1）考试应急通讯号码：

崔德明（教务处长）：13873192257  韩燕平（教务副处长）：13548789032

刘晓寒（考务专干）：15084834852 考点办公室：89768555

邮箱地址：734687044@QQ.com

（2）保密保卫组负责人联系方式：

刘杰（保卫处长）：13037319470     韩燕平：13548789032

（3）后勤保卫组负责人联系方式：

李相其（后勤处长）：   13508479098

夏师傅（电工）        13212628185

教务处

2015年9月10日